МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 12 комбинированного вида»

Принято                                                                              Утверждено

на заседании педагогического совета                              приказом по учреждению № ______

протокол №   3                                                                    от    «03»      марта     2014 г.

от  «03» марта  2014 года                                                   заведующая МБДОУ «Детский сад №12»

_____________Е.М. Исаева

План

информационно – методической работы  по введению

федерального государственного стандарта дошкольного образования

Цель: Обеспечение целенаправленного и планомерного поэтапного ввода в действие федерального государственного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1. Познакомить педагогов  с основными принципами построения федерального государственного стандарта дошкольного образования.

2. Обеспечить  условия  для обновления содержания и технологий образовательной работы.

3.  Развивать экспертно – аналитические и прогностические умения педагогов.

4.  Продолжать совершенствовать теоретический уровень профессиональной компетенции и повышать практический уровень профессиональной компетентности педагогов  в ходе  и  участия в работе рабочей группы по внедрению федерального государственного стандарта дошкольного образования.

5. Наметить пути перестроения  воспитательно – образовательной работы с детьми в соответствие с требованиями основной образовательной программы.

| № |  | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственный | Планируемый результат, продукт деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изучение нормативно – правовых документов в рамках ФГОС ДО |  | март 2014 г. |  | Заведующая ДОУ, зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР | Протокол педагогического совета |  |
| 2 |  | Издание приказа по дошкольному учреждению «О введении Федерального государственного стандарта ДО» |  | Март 2014г. |  | Заведующая ДОУ | Создание внутренней нормативной основы для введения в действие ФГОС ДО ; приказ заведующей. Приказ заведующей |  |
| 3. |  | Разработать и утвердить положение о рабочей группе |  | Март 2014г. |  | Заведующая ДОУ, зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР | Приказ заведующей ДОУ, положение о рабочей группе |  |
| 4. |  | Создание рабочей группы |  | Март 2014г. |  | Заведующая МБДОУ, зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, воспитатели | Приказ заведующей |  |
| 5. |  | Разработать план деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО |  | апрель 2014 |  | Заведующая МБДОУ, зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, РГ. | План рабочей группы |  |
| 6. |  | Утвердить план рабочей группы на 2014-2015 год |  | апрель 2014 |  | Заведующая МБДОУ | Приказ заведующей ДОУ |  |
| 7. |  | Информирование родителей о информационно – методической работе по введению ФГОС ДО |  | Апрель - май 2014 г. |  | зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР | Информация на сайте ДОУ «План внедрения ФГОС ДО информационно – методической работы по введению федеральных ФГОС ДО |  |
| 8. |  | Консультация: «ФГОС ДО – в образовательном пространстве ДОУ» |  | Апрель 2014г. |  | Воспитатели | зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР :формирование информативной компетентности педагогов о нормативной основе функционирования ОУ |  |
| 9. |  | Знакомство с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.2791-10 с изменениями № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10» |  | Апрель 2014 г. |  | педагоги – специалисты, зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР | Изучение требований к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и образовательной деятельности. |  |
| 10. |  | Теоретический семинар «Организация режима дня в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН» |  | Май 2014г. |  | зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР медсестра | Таблицы режима дня по возрастным группам, корректировка режима дня |  |
| 11. |  | Изучение примерных основных общеобразовательных программ в соответствие требованиям ФГОС ДО |  | Май- август 2014 |  | ам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, воспитатели | Аналитическая справка |  |
| 12. |  | Осведомленность родителей о введении ФГОС ДО в ДОУ на родительских собраниях |  | сентябрь-октябрь 2014 |  | Воспитатели | протоколы родительских собраний |  |
| 13. |  | Консультация для педагогов Требования ФГОС Док кадровым условиям реализации основной образовательной прорграммы |  | октябрь 2014 |  | зам.зав. по КМР | информировать воспитателей |  |
| 14. |  | Теоретический семинар «Понятие «образовательные области» и их содержание в соответствии с ФГОС ДО » |  | Ноябрь 2014 |  | зам.зав. по ВР | Осведомленность педагогов о содержании образовательных областей |  |
| 15. |  | внести изменения в локальные акты дошкольного учреждения |  | январь 2015 г. |  | Заведующая МБДОУ | Приказ заведующей |  |
| 16. |  | Оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО |  | февраль 2015 г. |  | Рабочая группа | информировать воспитателей |  |
| 17. |  | Консультативная помощь педагогам в перестроении педагогического процесса |  | постоянно |  | ам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, | Обеспечение координационной работы всех служб д/с для реализации ФГОС ДО |  |
| II этап – основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение квалификации педагогических работников ФГОС ДО в связи с введение ФГОС (работа творческой группы, курсовая подготовка, постоянно действующие семинары в ДОУ) |  | в течение года | ам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, воспитатели |  | Повышение квалификации педагогических работников, пополнение рабочего материала. |  |
| 2. |  | Представление опыта организации воспитательно - образовательного процесса в новых условиях. |  | В течение года | Воспитатели |  | Обмен опытом, просмотр открытых занятия, взаимопосещения, выступления на педагогических советах, отчётные презентации. |  |
| 3. |  | Утверждение ООП ДОУ |  |  | Заведующая ДОУ, ам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, |  | Протокол педагогического совета № 1, приказ заведующий |  |
| 4. |  | Обновление методических и наглядно-дидактических пособий в соответствии с ФГОС ДО к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования |  | в течение 2014-2015 учебного года | Заведующая ДОУ, ам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, |  | Пополнение методических пособий |  |
| 5. |  | Корректировка образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении |  | В течение 2014-2015 учебного года | Рабочая группа |  | Внесение изменений в структуру ООП |  |
| 6. |  | Размещение ОПП ДОУ на сайте ДОУ |  | май 2014 | Рабочая группа |  | Отчёт на сайт ДОУ № 3 |  |
| III этап – итоговый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание развивающей среды в группах |  | 2014-2015 учебный год |  |  | Заведующая ДОУ, воспитатели |  | Развивающая среда, организованная в соответствие с ФГОС ДО |
| 2. | Работа по внедрению и коррекции ООП ДОУ |  | 2014-2015 год |  |  | Зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, рабочая группа |  | Корректировка программы |
| 3. | Самообразование воспитателей |  | постоянно |  |  | Воспитатели |  | Внесение корректировки в психолого – педагогическую работу воспитателей |
| 4. | Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО |  | Постоянно |  |  | Зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, педагоги |  | Обмен опытом, необходимая коррекция проведения НОД |
| 5. | Мониторинг воспитательно- образовательного процесса в ДОУ |  | сентябрь 2014, май 2015 |  |  | З ам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, узкие специалисты, воспитатели |  | Протоколы педагогических советов |
| 6. | Коррекция, подведение итогов |  | Итоговый педсовет № 5 май 2015 год |  |  | Заведующая ДОУ, зам.зав. по ВР , зам.зав. по КМР, |  | Протокол педагогического совета №5 |
| 7. | Подведение итогов, анализ выявленных проблем |  | Итоговый педсовет № 5 май 2015 г. |  |  | Старший воспитатель |  | Протокол педагогического совета № 5 |