УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 27 февраля 2010 г. № 246-р

ПЛАН

первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год

|  | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| - Поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования: а) организация разработки основных образовательных программ начального общего образования и апробации их в образовательных учреждениях б) утверждение федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования в) разработка рекомендаций по обновлению содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования - Разработка и апробация моделей оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего образования, в том числе по типам и видам образовательных учреждений - Разработка моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, Рособрнадзор, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, Рособрнадзор, Рособразование | январь - август 2010 г декабрь 2010 г. август 2010 г. ноябрь 2010 г. июнь 2010 г. | примерные основные образовательные программы приказ Минобрнауки России методические рекомендации доклад в Правительство Российской Федерации методические рекомендации |
| - Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |
| - Разработка моделей взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей - Разработка Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей, предусматривающего механизмы выявления и развития творческого потенциала одаренных детей - Совершенствование правовых условий и механизмов системы поиска и поддержки одаренных детей в общеобразовательных учреждениях | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, Рособрнадзор, Рособразование Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | ноябрь 2010 г. июнь 2010 г. март 2010 г. | методические рекомендации приказ Минобрнауки России приказы Минобрнауки России |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| - Разработка и апробация нового порядка аттестации педагогических работников - Разработка и апробация модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации - Организация взаимодействия, консультирования и методического сопровождения профессиональных педагогических сообществ, создаваемых на основе результатов общероссийских профессиональных конкурсов, в том числе посредством сети Интернет - Разработка механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через систему грантов - Разработка рекомендаций по обновлению содержания повышения квалификации педагогических работников на основе анализа качества подготовки обучающихся по всем учебным предметам - Обеспечение профессионального развития управленческих кадров системы образования: а) разработка системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации, формированию кадрового резерва и аттестации управленческих кадров системы образования, в том числе руководителей общеобразовательных учреждений б) формирование сети образовательных учреждений - федеральных инновационных площадок, принимающих на стажировку руководителей общеобразовательных учреждений | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России, Рособразование Российская академия образования Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | март 2010 г. ноябрь 2010 г. ноябрь 2010 г. март 2010 г. октябрь 2010 г. Ноябрь 2010 г. октябрь 2010 г. август 2010 г. | приказ Минобрнауки России методические рекомендации, проект федерального закона методические рекомендации проект постановления Правительства Российской Федерации методические рекомендации доклад в Правительство Российской Федерации методические рекомендации модель сети федеральных инновационных площадок |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| - Внедрение эффективных форм организации профильного обучения на III ступени общего образования: а) создание федеральной базы данных сети образовательных учреждений, реализующих различные модели профильного обучения б) создание системы обеспечения консультационно-методической поддержки, в том числе через интернет-портал профильного обучения, распространение эффективных моделей профильного обучения - Разработка типового положения об общеобразовательном учреждении, предусматривающего создание школ по ступеням общего образования (начального, основного, среднего (полного) общего образования), обеспечивающих расширение возможности выбора и создание условий для организации профильного обучения - Распространение отработанных в ходе реализации комплексного проекта модернизации образования моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих качественное образование и удовлетворение образовательных потребностей обучающихся посредством оптимального распределения ресурсов (кадровых, информационно-методических, материально-технических и др.) - Подготовка нормативно-правовой и организационно-методической базы реализации с 2011 года мероприятия "Современная школа" в рамках приоритетного национального проекта "Образование" | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | июнь 2010 г. ноябрь 2010 г. март 2010 г. октябрь 2010 г. апрель – ноябрь 2010 г. | компьютерная база данных методические рекомендации приказ Минобрнауки России методические рекомендации постановление Правительства Российской Федерации, методические рекомендации, региональные программы |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| - Разработка и реализация федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся - Совершенствование системы физической подготовки школьников: а) увеличение числа часов, отводимых на занятия физической культурой б) организация проведения межшкольных физкультурно-спортивных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в) разработка рекомендаций по развитию детско-юношеского спорта по месту учебы на основе эффективного использования спортивных объектов инфраструктуры образовательных учреждений - Разработка и апробация инструментария мониторинга физического развития обучающихся | Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России Минобрнауки России, Минспорттуризм России Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, субъекты Российской Федерации | март 2010 г. май 2010 г. январь 2010 г. ноябрь 2010 г. март 2010 г. | приказ Минобрнауки России примерные основные образовательные программы общего образования проект указа Президента Российской Федерации методические рекомендации методические рекомендации |
| VI. Расширение самостоятельности школ |  |  |  |
| - Создание условий для внедрения нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений во всех субъектах Российской Федерации: Федерации а) обновление методики формирования подушевого норматива финансирования на основании результатов комплексного проекта модернизации образования, включая введение индивидуального норматива для обучающихся, проживающих на труднодоступных территориях б) разработка нормативных правовых актов, направленных на внедрение принципов нормативного подушевого финансирования во всех субъектах Российской Федерации, предусматривающих в том числе доведение средств по нормативу субъекта Российской Федерации до государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в) организация проведения общероссийского мониторинга по внедрению новых финансовых механизмов в образовании - Формирование правовых условий, обеспечивающих равный доступ граждан к бесплатному общему образованию вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности учреждения - Разработка и апробация процедур перехода на электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение административной нагрузки на общеобразовательные учреждения - Разработка показателей реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и обеспечение контроля их достижения посредством осуществления комплексного электронного мониторинга всех общеобразовательных учреждений Российской Федерации с использованием электронного паспорта образовательного учреждения | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, Рособрнадзор, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, Рособрнадзор, субъекты Российской Федерации Минобрнауки России, Рособрнадзор, субъекты Российской Федерации | декабрь 2010 г. март 2010 г. май-ноябрь 2010 г. ноябрь 2010 г. апрель 2010 г. сентябрь 2010 г. декабрь 2010 г. | доклад в Правительство Российской Федерации обновленная методика нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации письмо Минобрнауки России проект федерального закона методические рекомендации система электронного мониторинга образования |