Согласовано:

Заместитель Главы					И.о. Зам. Главы

Администрации г. Великие Луки			Администрации г. Великие Луки

__________________  Бушенкова И.А.		_______________ Н.М. Короткова

План  мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования

в городе Великие  Луки  Псковской области»

1.Мероприятия  по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения:

реализация поэтапной  программы («дорожной карты») ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий на 2012 -2015 годы развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в государственных образовательных организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

апробация и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

участие в реализации совместного проекта по разработке системы оценки качества дошкольного образования под руководством Государственного управления образования Псковской области, апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании:

участие в разработке и внедрении механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя  дошкольного образовательного учреждения;

информационное и мониторинговое сопровождения введения «эффективного контракта».

1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения:

обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования;

обеспечение качества услуг дошкольного образования:

разработка, реализация и методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования, с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей в возрасте 1,5-6,5 лет | тыс. чел. | 6,0 | 6,06 | 6, 07 | 6,1 | 6,13 | 6,16 | 6,16 |
| Охват детей программами дошкольного образования | % | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | тыс. чел. | 5,1 | 5,2 | 5,29 | 5,3 | 5,37 | 5,4 | 5,4 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно)-всего в том числе: | Кол-во мест | 135 | 210 | 405 | 60 | 160 | 20 | 20 |
| За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | Кол-во мест | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| За счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них : | Кол-во мест | 135 | 185 | 380 | 50 | 140 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | Кол-во мест | 0 | 0 | 270 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных учреждениях, в других зданиях социального назначения (реконструкция) | Кол-во мест | 135 | 120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Кол-во мест | 0 | 65 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | тыс. чел. | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,779 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |

1.4. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (проценты) | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (процент) | 0 | 50 | 60 | 90 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования (проценты) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования | 0 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | Во всех муниципальных образованиях будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

1.5 Мероприятия  по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1 |  | Внесение изменений в муниципальные программы развития дошкольного образования |  | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013 год |
|  |  | мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы развития дошкольного образования: организация сбора и предоставления в Государственное управление образования Псковской области в соответствии с регламентом информации о реализации программы развития дошкольного образования |  | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2018 годы |
| 2. |  | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  |  |
|  |  | Строительство двух детских садов в г.Великие Луки (ул. Первомайская, ул. Дружбы) за счет средств федерального бюджетного кредита |  | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2014 -2016 годы |
|  |  | Создание дополнительных групп на 170 мест в функционирующих образовательных учреждениях, других учреждениях социального назначения |  | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013 -2014 |
| 3 |  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |
|  |  | Обновление нормативно-правовой базы муниципалитета на основании обновленных федеральных, областных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования |  | Управление образования Администрации города Великие Луки, заинтересованные муниципальные органы исполнительной власти | 2013-2015 годы |
|  |  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2014-2018 годы |
| - Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |
|  |  |  | Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2014-2016 годы |
| 6 |  |  | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |
|  |  |  | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Управление образования Администрации города Великие Луки с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2014 годы |
|  |  |  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций. |  |  |
| 7 |  |  | Внедрение системы оценки качества образования: Участие в разработке методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников совместно с Государственным управлением образования Псковской области | Управление образования Администрации города Великие Луки с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования, | 2013-2015 годы |
| - Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 8 | Участие в разработке и внедрении механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |
|  | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |  |  | Руководители дошкольных образовательных организаций, Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2015 годы |
|  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. |  |  |  | 2014 год |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  | Органы местного самоуправления | 2013-2018 |
| 9 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. |  |  | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2014 годы |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. |  |  | Органы местного самоуправления, Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2018 |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Управление образования Администрации города Великие Луки |  |
|  | Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия). |  |  |  | 2013-2018 годы |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации 0 введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. |  |  |  | 2015-2017 годы |

2.  Изменения в общем образовании, направленные на повышение  эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к  эффективному контракту

2.1. Основные направления

1. Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

совершенствование системы мониторинга и контроля уровня подготовки и социализации школьников;

методическое сопровождение разработки (корректировки) основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

подготовка и переподготовка современных педагогических кадров  в соответствии с требованиями ФГОС.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

реализация региональной системы оценки качества общего образования;

приведение организаций общего образования в соответствие с требованиями ФГОС и СанПиН;

поддержка организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях;

создание единой информационной образовательной среды, включая дистанционное обучение обучающихся.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования, в т.ч обеспечивающих привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обучение школьников по новым ФГОС (в соответствии с Планом действий по модернизации общего образования Псковской области на 2011-2015 годы, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденным приказом Государственного управления образования Псковской области от 24.06.2010 № 861);

повышение качества результатов образовательного процесса;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введенная оценка деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

оптимальная и развитая сеть организаций общего образования.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании:

обновленный кадровый состав.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. чел. | 9,782 | 9,702 | 9,697 | 9,781 | 9,918 | 10,097 | 10,307 |  |
| Численность обучающихся | тыс. чел. | 9,544 | 9,383 | 9,240 | 9,309 | 9,405 | 9,554 | 9,709 |  |
| Соотношение "ученик-учитель" |  | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 13,0 |  |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся* | Процент | 24,97 | 36,1 | 47,4 | 57,83 | 67,87 | 77,28 | 86,35 |  |

* К 2018 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам все школьники 1-8 классов.

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

| №п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 1.1. | Участие в реализации регионального и муниципальных планов и программ развития сети; Комплекса мер по модернизации системы общего образования Псковской области в 2013 году и областной долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования в Псковской области на 2012-2014 годы» и на дальнейшие годы в части создания условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования в муниципальных организациях общего образования: - капитальный и текущий ремонт школ; - закупка оборудования и школьной мебели; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - поддержка развития сети стажировочных площадок и сетевых центров повышения квалификации (СЦПК); - развитие сетевого взаимодействия с использованием дистанционных общеобразовательных технологий, а также создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду; - развитие информационного ресурса системы образования города Великие Луки http://eduvluki.ru/. | органы местного самоуправления, Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций, педагоги | 2013-2018 годы |
| 2. Организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |
| 2.1. | Участие в пилотной апробации мониторинга, проведение сбора первичных данных, подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования, педагоги, | 2014 год |
| 2.2. | Анализ представленных данных мониторинга, разработка и принятие нормативных актов в соответствии с результатами мониторинга | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования, методические объединения педагогов | 2015-2018 годы |
| 3. Методическое сопровождение разработки и реализации основных общеобразовательных программ |  |  |  |
| 3.1. | Участие в обсуждении и подготовке предложений корректировки основных общеобразовательных программ с учетом данных международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования, педагоги | 2014 год |
| 3.2. | Реализация проектов основных общеобразовательных программ с учетом методических рекомендаций на базе региональных инновационных площадок муниципальных организаций общего образования города Великие Луки | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2015-2017 годы |
| 3.3. | Организация проведения проектных семинаров, целевой курсовой подготовки для школьных команд по разработке проектов развития организации на базе муниципальных организаций общего образования города Великие Луки | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2015-2018 годы |
| 3.4. | Развитие и обновление контента информационного ресурса системы образования города Великие Луки http://eduvluki.ru/ в части распространения лучших практик на основе реализованных проектов развития общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2013 – 2018 годы |
| 4. Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров |  |  |  |
| 4.1. | Внесение предложений в региональный проект подготовки и переподготовки педагогических кадров | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2014 год |
| 4.2. | Участие в реализации регионального проекта подготовки и переподготовки педагогических кадров: - выявление молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2015-2018 годы |
| 4.3. | Обеспечение ведения банка данных педагогических работников по направлению «Аттестация педагогических работников», «Курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров», обеспечение контроля за результатами достижений слушателей. | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013 – 2018 годы |
| 5. Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| 5.1. | Внесение предложений в региональную систему оценки качества общего образования (РСОКО) в части системы показателей определения эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей, основных категорий работников. | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2 квартал 2013 года |
| 5.2. | Внесение предложений при разработке методики рейтингования организаций общего образования, муниципальных систем образования | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 3 квартал 2013 года |
| 5.3. | Внесение предложений в изменения действующей системы показателей качества трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2013-2014 годы |
| 5.4. | Внесение предложений в изменения действующей системы показателей эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников муниципальных организаций общего образования | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2013-2018 годы |
| 5.5. | Участие в разработке методических рекомендаций по стимулированию руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2013-2014 годы |
| 5.6. | Обеспечение работы по заключению договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2018 годы |
| 5.7. | Участие в апробации региональных и федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании. | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2013 год |
| 5.8. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | с 2014 года |
| 5.9. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в общеобразовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2013-2018 годы |
| 6. Поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |
| 6.1. | Участие в проведении регулярных мониторинговых исследований направленных на выявление школ, работающих в сложных социальных контекстах и в сложных условиях, в том числе школ, показывающих низкие образовательные результаты и комплексную оценку условий деятельности, управленческого и педагогического потенциала; Обеспечение проведения диагностики основных и сопутствующих факторов, определяющих низкие учебные результаты в школах с использованием предложенного инструментария; Включение в систему оценки качества учебных достижений анализа школьного контекста и характеристик контингента: социально-экономического и культурного статуса семей обучающихся, кадровых и образовательных ресурсов школы, категорий детей с проблемами обучения и поведения; Обеспечение включения школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, в том числе школ, показывающих низкие образовательные результаты, в программы дистанционного образования, реализуемые ведущими школами и вузами; Мониторинг эффективности введения в штатное расписание образовательных организаций пилотного списка должности социального педагога с дополнительными функциями школьного инспектора; | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2014 годы |
| 6.2. | Участие в реализации мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей: Обеспечение организации курсов повышения квалификации для специалистов образовательных организаций; | Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2015 |
| 7. Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| 7. 1. | Внедрение механизмов эффективного контракта в системе общего образования | Управление образования Администрации города Великие Луки, руководители организаций общего образования | 2014 год |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | Уменьшение разрыва в баллах между школами с лучшими и худшими показателями за счет колебаний среднего балла по обязательным предметам и по предметам по выбору, связанного с работой с образовательным учреждениями -аутсайдерами |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 13 % от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не менее 100 % от средней заработной платы в регионе |

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение  эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

3.1. Основные направления

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

создание условий для развития  молодых талантов и детей  с высокой мотивацией  к обучению на основе реализации

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:

создавать условия по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей и оптимизации сети организаций дополнительного образования детей;

3. Методическое сопровождение разработки и распространения наиболее эффективных моделей организации дополнительного образования детей:

внедрение муниципальных моделей сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования;

разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

4. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  дополнительного;

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 77,5 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 60 процентов из них - за счёт бюджетных средств; не менее 20 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание,

  - Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | тыс. чел. | 12,884 | 12,884 | 12,884 | 12,970 | 13,056 | 13,163 | 13335 |
| Охват детей соответствующими программами | % | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | тыс. чел. | 0,338 | 0,337 | 0,336 | 0,337 | 0,339 | 0,340 | 0,341 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| №п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.1. | Участие в реализации целевой программы развития дополнительного образования детей и поддержки талантливой молодежи, предусматривающие мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; разработке рекомендаций по повышению эффективности программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 1 квартал 2014 года |
| 1.2 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы |
| 1.3. | Участие в мониторинге и предоставление в Государственное управление образования Псковской области информации о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей и поддержки талантливой молодежи | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 2014 – 2018 годы |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном и региональном уровнях) | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 2013-2015 годы |
| 2.2. | Внедрение рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей и оптимизации сети организаций дополнительного образования детей; принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с полномочиями | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 1 квартал 2014 года |
| 2.3. | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 2013-2014 годы |
| 2.4. | Распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, созданию условий для повышения квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей. | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, | 2013-2017 годы |
| 2.5 | Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 2014-2018 годы |
| 3.Методическое сопровождение внедрения современных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Апробация разработанных методических рекомендаций по внедрению муниципальных моделей сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2013 год |
| 3.2. | Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2013 год |
| 3.3. | Мониторинг реализуемых моделей организации дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования в городе Великие Луки в соответствии с региональной Концепцией развития дополнительного образования детей и поддержки талантливой молодежи. | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2013-2018 годы |
| 4. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  |  |  |
| 4.1. | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2013-2014 годы |
| 4.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2013-2014 годы |
| 4.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 2013-2018 годы |
| 4.4. | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 2013-2018 годы |
| 4.5. | Разработка и утверждение нормативных актов (внесение изменений в существующие) по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 1 квартал 2014 года |
| 4.6. | Апробация и реализация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 4 квартал 2013 года |
| 4.7. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки | 2013-2018 годы |
| 4.8. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2013-2018 годы |
| 5. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 5.1. | Участие в организации и проведении курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки, Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2014-2018 годы |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты) | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | Не менее 77,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (проценты) | 70 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городе Великие Луки | 64,2 | 76,8 | 90,2 | 100 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате по субъекту |

- Совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников

соответствующих уровней образования

4.1. Основные направления

- Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

- Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

- Повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного  образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761"0 Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

- Привлечение дополнительных средств на повышение заработной платы путем реорганизация неэффективных учреждений образования, путем организации дистанционного обучения детей или перевод обучающихся в другие учебные учреждения.

- Привлечение дополнительных средств на повышение заработной платы путем оптимизации расходов на административно-управленский персонал, а также обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала.

4.2. Ожидаемые результаты

- Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2013 году до уровня средней заработной платы в сфере общего образования Псковской области и сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования Псковской области в последующие годы.

- Сохранение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений на уровне средней заработной платы в регионе в 2013 году и последующие годы.

- Поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования и доведение к 2018 году  до уровня средней заработной платы учителей.

4.3.  Мероприятия по совершенствованию и поэтапному повышению оплаты труда педагогических работников г. Великие  Луки   Псковской области.

| №п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования. |  |  |  |
| 1. | Планирование дополнительных средств за счет дотаций областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2018 |
| 1.1. | Планирование дополнительных средств за счет дотаций областного бюджета на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, передаваемые в виде дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности в соотношении 100% к средней заработной плате в сфере общего образования | Органы местного самоуправления | 2013 |
| 1.2. | Расчет потребности в дополнительных средствах из дотации на 2014-2018 годы соответственно для сохранения уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне 100% средней заработной платы в сфере общего образования по городу Великие Луки | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | 2014-2018 |
| 1.3. | При утверждении бюджета области на 2014-2018 годы планировать за счет средств дотации, на содержание дошкольных образовательных организаций дополнительные средства на сохранение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования по городу Великие Луки | Администрация Псковской области | 2014-2018 |
| 1.4. | Создание трехсторонней комиссии по разработке и обсуждению методических пособий по стимулированию труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки Представители педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | Февраль 2013 |
| 2. Совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников общего образования. |  |  |  |
| 2.1. | Планирование дополнительных средств за счет субвенции областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013-2018 |
| 2.2. | Планирование дополнительных средств из субвенции на общеобразовательный процесс с целью сохранения уровня заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования, на уровне средней заработной платы в регионе | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013 |
| 2.3. | Расчет потребности в дополнительных средствах из субвенции на 2014-2018 годы соответственно. | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | 2014-2018 |
| 2.4. | При утверждении бюджета области на 2014 -2018 годы предусмотреть дополнительные средства из субвенции на реализацию общеобразовательного процесса образовательных организаций общего образования для сохранения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций на уровне средней заработной платы в регионе. | Администрация Псковской области | 2014-2018 |
| 2.5. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений (организаций) общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя на основе критериев оценки деятельности руководителей образовательных учреждений (организаций) общего образования в части предоставления государственных (муниципальных) услуг на основе рекомендаций Администрации Псковской области | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки Комитет экономики Администрации города Великие Луки | Декабрь 2013 |
| 2.6. | Разработка методических рекомендаций, критерии оценки деятельности руководителей образовательных учреждений (организаций) общего образования в зависимости от соотношения средней заработной платы педагогических работников общего образования к средней заработной плате в регионе | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки Комитет экономики Администрации города Великие Луки | 1 квартал 2014 |
| 3. Совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования. |  |  |  |
| 3.1. | Планирование дополнительные средства за счет дотации областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования, для доведения средней заработной платы данной категории работников до уровня 64,2% от средней заработной платы учителей по городу Великие Луки, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761"0 Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | 2013 |
| 3.2. | Расчет потребности в дополнительных средствах за счет средств областного бюджета, в виде дотации на 2014 год, передаваемые местным бюджетам, для повышения оплаты труда педагогических работников дополнительного образования, доведя среднюю заработную плату данной категории работников до уровня 76,8% от средней заработной платы учителей по городу Великие Луки | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | Декабрь 2013 |
| 3.4. | Расчет потребности в дополнительных средствах за счет средств областного бюджета, в виде дотации на 2015 год, передаваемые местным бюджетам, для повышения оплаты труда педагогических работников дополнительного образования, доведя среднюю заработную плату данной категории работников до уровня 90,2% от средней заработной платы учителей по городу Великие Луки | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | Декабрь 2014 |
| 3.5. | Расчет потребности в дополнительных средствах за счет средств областного бюджета, в виде дотации на 2016-2018 годы, передаваемые местным бюджетам, для повышения оплаты труда педагогических работников дополнительного образования, доведя среднюю заработную плату данной категории работников до уровня 100 % средней заработной платы учителей по городу Великие Луки | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки | Декабрь 2015 Декабрь 2016 Декабрь 2017 |
| 3.6. | При утверждении бюджета области на 2014-2018 годы предусмотреть дополнительные средства за счет средств областного бюджета в виде дотации местному бюджету | Администрация Псковской области | 2014-2018 |
| 3.7. | Разработка методических рекомендаций, критериев оценки деятельности руководителей образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования, в зависимости от соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе на основе рекомендаций Администрации Псковской области | Органы местного самоуправления Управление образования Администрации города Великие Луки Комитет экономики Администрации города Великие Луки | 1 квартал 2014 |
| 4. Поэтапное повышение оплаты труда остальных категорий работников образования |  |  |  |
| 4.1. | Повышение оплаты труда прочих категорий работников системы образования в соответствии с ежегодной индексацией заработной платы на процент инфляции за счет средств областного бюджета в виде дотаций местному бюджету. | Администрация Псковской области | 2013-2018 |

5. Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» г. Великие  Луки   Псковской области

млн.рублей

| Наименование мероприятия | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Псковской области | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Псковской области | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Псковской области | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Псковской области | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Псковской области | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Псковской области | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировать получение из областного бюджета дополнительных средств для повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 56,732 | 11,3 | 0 | 60,460 | 12,1 | 0 | 63,358 | 12,7 | 0 | 75,036 | 15,0 | 0 | 80,139 | 16,0 | 0 | 88,230 | 17,6 | 0 |  |  |  |
| Всего | 56,732 | 11,3 | 0 | 60,460 | 12,1 | 0 | 63,358 | 12,7 | 0 | 75,036 | 15,0 | 0 | 80,139 | 16,0 | 0 | 88,230 | 17,6 | 0 |  |  |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировать получение из областного бюджета дополнительных средств для повышения оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 77,152 |  |  | 95,803 |  |  | 100,653 |  |  | 105,747 |  |  | 110,965 |  |  | 116,302 |  |  |  |  |  |
| всего | 77,152 | 0 | 0 | 95,803 | 0 | 0 | 100,653 | 0 | 0 | 105,747 | 0 | 0 | 110,965 | 0 | 0 | 116,302 | 0 | 0 |  |  |  |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировать получение из областного бюджета дополнительных средств для повышения оплаты труда педагогических работников дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761"0 Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | 24,242 | 0 | 0 | 28,999 | 0 | 0 | 34,059 | 0 | 0 | 37,760 | 0, | 0 | 37,760 | 0 | 0 | 37,760 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего | 24,242 | 0 | 0 | 28,999 | 0 | 0 | 34,059 | 0 | 0 | 37,760 | 0 | 0 | 37,760 | 0 | 0 | 37,760 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего | 158,126 | 11,3 | 0 | 185,262 | 12,1 | 0 | 198,07 | 12,7 | 0 | 218,543 | 15,0 | 0 | 228,864 | 16,0 | 0 | 242,292 | 17,6 | 0 |  |  |  |

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2160-р от 26 ноября 2012.