«Утверждаю»

Директор

МБОУ Лицей № 10

И.В. Буйко \_\_\_\_\_

Приказ от \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План - график**

**введения федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования обучающихся**

**с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Лицей № 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления | Сроки исполнения |  | Ответственные |
| 1. | Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗи организации инклюзивного образования |
| 1.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ.Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ | май 2015 г. - май 2016 г. |   | Администрация, Совет лицея |
| 1.2 |  Реализация исполнения приказа Государственного управления образования Псковской области «Об утверждении модели организации предоставления психолого ­педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в системе образования Псковской области». | постоянно |  | Заместители директора, Центр сопровождения, учителя |
| 1.3 | Изучение и использование методических рекомендаций по организации работы специалистов Служб психолого-педагогического и медико - социального сопровождения в практической деятельности. | декабрь 2015 г. - январь 2016 г.по мере издания |  | Центр сопровождения |
| 1.4 | Сбор материалов и проведение мониторинга готовности МБОУ Лицей №10 для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (включающий анализ кадровых, материально - технических, нормативно - правовых и организационно - методических условий). Анализ материалов по параметрам обследования, обобщение материалов | август 2015 г. — сентябрь 2015 г., декабрь 2016 г. |  | Администрация лицея |
| 1.5 | Изучение и использование инструктивно-методического писем в практической деятельности педагогических сотрудников лицея. | октябрь 2015 г., далее - постоянно |  | Педагогический коллектив |
| 1.6 | Изучение примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке адаптированных основных общеобразовательных программ | По мере издания |  | Рабочая группа |
|  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке адаптированных основных общеобразовательных программ | В соответствии с дальнейшими указаниями |  | Рабочая группа |
| 1.7 | Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской федерации по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы в практической деятельности МБОУ Лицей №10. | октябрь 2015 г., далее - постоянно |  | Рабочая группа |
| 1.8 | Использование методических рекомендаций по организации ресурсного обеспечения создания специальных условий для детей - инвалидов и детей с ОВЗ в общем образовании с учетом сетевого взаимодействия в практической деятельности МБОУ Лицей №10.  | январь 2016 г., далее - постоянно |  | Администрация лицея |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ  | Май 2015 года |  | Директор лицея  |
| 2.2 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. | 2015 - 2016 годы |  | Заместители директора |
|  | Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно - методических объединениях | постоянно |  | Администрация лицея |
| 2.3 | Создание условий для инклюзивного образования детей - инвалидов в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы».  | В соответствии с условиями соглашений |  | Администрация лицея |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение участия педагогических работников МБОУ Лицей №10 в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В соответствии с планом - графиком |  | Администрация лицея |
| 3.2 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников МБОУ Лицей№10 в курсах повышения квалификации по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных общеобразовательных учреждениях | апрель 2015 г. - октябрь 2015 г. |  | Директор  |
| 3.3 | Организация участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации | В соответствии с планом - графиком |  | Директор  |
| 4. | '4Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |  |  |  |
| 4.1 |  Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий на обеспечение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 г. -2016 г. |  | Директор  |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |  |  |  |
| 5.1 |  Проведение педагогических советов и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования. | Согласно плану работы |  | Администрация лицея |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ | 2015 -2016 годы |  | Администрация лицея |