Утверждаю

директор   МАОУ  СОШ  №12

Даньшова Е.Н.

План - график

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включающий первоочередные меры по вопросам организации инклюзивного образования и созданию специальных условий при получении общего образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

| № | Мероприятия |  | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана – графика введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательном учреждении. Приведение локальных актов общеобразовательного учреждения в соответствие с ФГОС ОВЗ |  | май 2015 г. - май 2016 г. | Л.В. Шейкина Е.М. Чернозубова |
| 1.2 | Реализация исполнения приказа в практической деятельности общеобразовательного учреждения |  | постоянно | Педагоги школы |
| 1.3 | Использование методических рекомендаций по организации работы специалистов Служб психолого-педагогического и медико - социального сопровождения в практической деятельности общеобразовательного учреждения |  | постоянно | Педагоги школы |
| 1.4 | Сбор материалов по параметрам обследования на уровне общеобразовательного учреждения |  | август 2015 г. - сентябрь 2015 г., декабрь 2016 г. | Педагоги школы |
| 1.5 | Использование инструктивно-методического письма в практической деятельности общеобразовательного учреждения |  | октябрь 2015 г., далее - постоянно | Педагоги школы |
| 1.6 | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке адаптированных основных общеобразовательных программ |  | В соответствии с дальнейшими указаниями Учредителя | Педагоги школы |
| 1.7 | Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской федерации по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы в практической деятельности общеобразовательного учреждения |  | октябрь 2015 г., далее - постоянно | Педагоги школы |
| 1.8 | Использование методических рекомендаций по организации ресурсного обеспечения создания специальных условий для детей - инвалидов и детей с ОВЗ в общем образовании с учетом сетевого взаимодействия в практической деятельности общеобразовательного учреждения |  | январь 2016 г., далее - постоянно | Педагоги школы |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы общеобразовательного учреждения по введению ФГОС ОВЗ | по мере необходимости |  | Л.В. Шейкина Е.М. Чернозубова |
| 2.2 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно - методических объединениях | 2015 - 2016 годы |  | Школьный ПМПк Л.С. Лаврентьева |
| 2.3 | Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | В соответствии с условиями соглашений |  | Школьный ПМПк |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение участия педагогических работников общеобразовательных учреждений в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В соответствии с планом - графиком |  | Л.С. Лаврентьева |
| 3.2 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений в курсах повышения квалификации по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных общеобразовательных учреждениях | апрель 2015 г. – октябрь 2015 г. |  | Л.С. Лаврентьева |
| 3.3 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений в курсах повышения квалификации | В соответствии с планом – графиком |  | Л.С. Лаврентьева |
| 3.4 | Обеспечение участия педагогов - психологов образовательных учреждений в региональном конкурсе «Психолог года» | ежегодно |  | Л.В. Шейкина Е.М. Чернозубова |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |  |  |  |
| 4.1 | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | декабрь 2015 г. - 2016 г. |  | Л.В. Шейкина Е.М. Чернозубова |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования. Проведение педагогических советов и других мероприятий в общеобразовательном учреждении по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и организации инклюзивного образования. | 2015 - 2016 годы |  | Л.В. Шейкина Е.М. Чернозубова |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ | 2016 год |  | Л.В. Шейкина Е.М. Чернозубова |