План мероприятий

по подготовке и проведению 850 – летнего юбилея города

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Организационные совещания администрации по вопросам планирования работы, подготовки и организации мероприятий | Директор Усачёва М. А. | Январь 2014 г. |
| 2 | Разработка плана проведения мероприятий, посвященных празднованию юбилея города | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В. | Январь 2014 г. |
| 3. | Создание творческой группы по разработке положений школьных мероприятий, посвященных юбилею города. | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В. | Январь 2014 г. |
| 4. | Семинар классных руководителей «Использование культурно – исторических достопримечательностей города для проведения классных часов» | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В. | Январь 2014 г. |
| 5. | Планирование работы учителей – предметников на уроках и во внеурочной деятельности в связи с подготовкой к празднованию юбилея города. | Руководители МО | Май – июнь 2014 г |
| 6. | Разработка и реализация программы по патриотическому воспитанию с учётом празднования юбилея города. | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., руководитель школьного музея Жесткова М. А., учитель истории Баранова И. Ю. | 2014 г. |
| 7. | Круглый стол для педагогов в рамках подготовки 850 - летия города. | Директор Усачёва М. А., зам. директора по ВР Чуксеева Е. В. | 2014 г. |
| 8. | Подготовка материалов и оформление стендов для размещения информации по истории города | Учитель истории Баранова И. Ю., педагог – организатор Кузнецова Ж. А. | 2014 – 2015 учебный год |
| 9. | Накопление фонда школьного музея о городе, проведение экскурсий | Руководитель школьного музея Жесткова М. А | 2014 -2016 г. |
| 10. | Оформление стендов по материалам поисковых заданий | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., руководитель школьного музея Жесткова М. А., учитель истории Баранова И. Ю. | 2014 -2016 г. |
| 2. Мероприятия с учащимися |  |  |  |
| 1. | Участие в городских конкурсах, викторинах, литературных чтениях по краеведению | Руководители МО | 2014 -2016 г. |
| 2. | Проведение тематических классных часов, посвящённых 850 –летию города | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., классные руководители |  |
| 3. | Посещение городских музеев. |  |  |
| 4. | Встречи с почётными гражданами города, поэтами писателями, музыкантами |  |  |
| 5. | Походы по изучению родного края, его истории. |  |  |
| 6. | Вахта памяти Насти Дроздовой. | Руководитель школьного музея Жесткова М. А |  |
| Конкурсы |  |  |  |
| 1. | Конкурс видеороликов и презентаций «Город, в котором я живу…» | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., классные руководители | 2014 -2016 г. |
| 2. | Конкурс творческих работ «Мой любимый город», «Здесь прописано сердце моё», «Моя семья в истории города» (сочинение, эссэ, рисунки, фото) | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., классные руководители | 2014 -2016 г. |
| 3. | Конкурс – поиск «Живая история» | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., руководитель школьного музея Жесткова М. А. |  |
| 3. | Конкурс чтецов «Моя малая родина» | Учителя литературы |  |
| 4. | Викторины «Прошлое, настоящее, будущее города», «Знаешь ли ты свой город» | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., руководитель школьного музея Жесткова М. А |  |
| 5. | Краеведческая викторина «Родные сердцу уголки» |  |  |
| Акции |  |  |  |
| 1. | «Мой школьный двор» | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., | 2014 -2016 г. |
| 2. | «Памяти погибшим» Создание проекта по уходу территории вокруг памятника «Ордена ВОВ I степени», присвоенного городу | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В., руководитель школьного музея Жесткова М. А., педагог – организатор Кузнецова Ж. А. |  |
| 3. | «Обелиск у дороги» |  |  |
| 4. | «Реке Ситовке - чистые берега» | Зам. директора по ВР Чуксеева Е. В. |  |