УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ №5 «

Казакова З.И.:

20.10.2010 г.

План-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ «СОШ №5 « 2010 – 2011 УЧ. ГОД.

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательное учреждение | Сроки | ответственные |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в ОУ | Октябрь 2010 г. | Пиотровская Л.В. |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования ОУ и утверждение данной программы | Ноябрь 2010 - апрель 2011 г. | Рабочая группа |
|  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | Февраль 2011 г. | Пиотровская Л.В. Гнутова Л.В. |
|  | Разработка проекта по внесению изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года | Казакова З.И. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ |  |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ, утвержденной Министерством образования | В течение 2010-2011 учебного года | Казакова З.И. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | В течение года | Казакова З.И. |
|  | Составление программы управленческой деятельности ОУ по созданию необходимых условий для введения ФГОС | Ноябрь 2010 г. | Пиотровская Л.В. Коновалова А.В. |
|  | Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования. | Январь 2011 г. | Гнутова Л.В. |
|  | Разработка перспективного Учебного плана для обучающихся 1 классов на 2011-2012 учебный год | Апрель – май 2011 г. | Пиотровская Л.В. Гнутова Л.В. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования | Октябрь 2010 г.. | Коновалова А.В. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС | В течение года | Казакова з.и. |
|  | Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных отчетов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС | Август – сентябрь 2011 г. | Казакова З.И. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | В течение года | Казакова з.и. |